## Sheet1
姓名 | time axis 2020-05-08 to 2020-09-01
李东阳 | 2020-05-29: 海洋精灵代码重构; 2020-06-02: 兑换礼包资源替换; 2020-06-03: 用户信息代码重构; 2020-06-04: 安卓版本构建环境、适配; 2020-06-09: 热更新环境开发; 2020-06-12: 图鉴资源替换; 2020-06-13: 启航礼包a资源替换; 2020-06-15: 抽奖资源代码开发、资源替换; 2020-06-18: 通用Tips重构替换; 2020-06-19: 财神boss资源替换; 2020-06-20: led资源替换; 2020-06-24: 大厅个人信息资源替换; 2020-06-28: 大厅个人信息; 2020-06-29: 排行榜资源替换; 2020-07-01: loading代码重构、资源替换; 2020-07-04: 小游戏提示UI替换; 2020-07-05: 海洋精灵资源替换; 2020-07-08: 鲸鱼boss资源替换; 2020-07-11: 主题场景资源替换; 2020-07-13: boss来袭相关资源替换; 2020-07-14: 客户端bug优化; 2020-07-16: 客户端打点相关接入; 2020-07-20: 打点sdk相关接入; 2020-07-22: 艾莎boss资源替换、财神boss资源替换; 2020-07-27: 小游戏资源替换; 2020-07-30: 个人信息相关; 2020-07-31: 打点相关; 2020-08-01: 旧资源相关整理优化; 2020-08-04: CDN相关; 2020-08-05: loading代码重构、资源替换（已完成）; 2020-08-10: 雷神锤来袭蒙黑优化 召唤boss卡死优化 白线相关问题优化; 2020-08-12: 龙鲸boss子弹同步相关
杨善博 | 2020-05-29: 喜从天降代码重构; 2020-05-30: 空袭场代码重构; 2020-06-02: 高级场代码重构; 2020-06-04: 货币掉落逻辑重构; 2020-06-08: 充值升炮逻辑重构、充值升炮资源替换; 2020-06-09: 发财金逻辑重构; 2020-06-11: 自动升炮特殊情况暂停（新增）; 2020-06-12: 喜从天降资源替换; 2020-06-13: 发财了静态代码重构; 2020-06-15: 漂流瓶代码重构; 2020-06-16: 货币掉落资源替换、特效替换; 2020-06-19: 发财金资源替换; 2020-06-20: 充值返现代码重构（提前完成了）、充值返现资源替换; 2020-06-22: 货币栏飘字优化; 2020-06-23: 话费券掉落相关优化; 2020-06-24: 炮解锁资源替换; 2020-06-25: 小游戏掉落资源替换; 2020-06-28: 渔场逻辑优化：货币栏数字刷新、转盘优化、抽奖同步展示和自动炮解锁购买钻石冲突; 2020-06-30: 话费赛相关基础逻辑结构开发; 2020-07-04: 高级场资源替换; 2020-07-07: 换炮资源替换; 2020-07-09: 发财了资源替换(提前完成); 2020-07-10: 漂流瓶资源、特效替换、渔场互动资、特效源替换（渔场互动提前完成）; 2020-07-13: 话费赛开发; 2020-07-20: 话费赛相关开发; 2020-07-23: 转盘逻辑重构、转盘资源替换; 2020-07-27: 旧资源优化; 2020-07-28: 龙舟状态切换相关; 2020-07-29: 炮资源调整，碰撞区调整; 2020-07-30: 新手引导开发; 2020-08-02: 子弹、炮台、渔网阿资源替换（已完成）; 2020-08-11: 转盘相关修改、同步、优化、龙舟转盘; 2020-08-13: 福卡掉落修改; 2020-08-14: 发财了相关修改; 2020-08-15: 竞技场引导
王继昌 | 2020-05-29: VIP代码重构; 2020-06-01: 背包正式资源替换; 2020-06-03: 竞技场代码重构; 2020-06-06: 福利、7天代码重构; 2020-06-08: 高V入场提示和炮位置提示代码重构; 2020-06-10: 设置界面资源替换; 2020-06-11: 邮箱代码重构、邮箱资源替换; 2020-06-13: 商城资源替换; 2020-06-15: 话费赛提示资源替换; 2020-06-16: 注册登录代码重构; 2020-06-18: vip补充至; 2020-06-19: 公告面板资源替换; 2020-06-20: 贵族卡代码重构; 2020-06-22: 贵族卡、vip代码重构、邮件ui替换; 2020-06-23: vip资源替换; 2020-06-25: 福利面板相关重构、资源替换; 2020-06-28: 竞技场大厅UI; 2020-07-01: 每日任务资源替换; 2020-07-02: 高V入场资源替换; 2020-07-03: 通用恭喜获得重构优化; 2020-07-06: 多场景选择代码重构、资源替换; 2020-07-08: 签到代码重构; 2020-07-11: 月卡相关资源替换; 2020-07-13: 签到资源替换; 2020-07-15: 竞技场资源替换; 2020-07-17: 多场景选择新需求改动; 2020-07-18: 客户端bug优化; 2020-07-20: 高V入场相关需求修改; 2020-07-22: 旧版本相关资源移除优化; 2020-07-27: 注册登录相关; 2020-07-29: 福利相关、商城免费礼包; 2020-07-31: 高V特效相关调整; 2020-08-01: 断线重连相关整理优化; 2020-08-10: 客户端bug修正; 2020-08-11: 注册登录相关
石凯 | 2020-05-29: 海洋精灵联调; 2020-06-02: 服务器分布式部署、测试; 2020-06-06: 充值返现修改联调; 2020-06-10: 服务器控制; 2020-06-15: 注册登录修改、联调; 2020-06-19: 场景选择功能修改; 2020-06-28: 配合策划数值调整修改; 2020-06-30: 话费赛基础开发; 2020-07-06: 支付修改，统一为sdk支付的方式; 2020-07-20: 登录修改; 2020-07-24: 服务器强控; 2020-07-27: 注册登录相关; 2020-07-30: 运营活动/充值服务器能量控制
李鹏 | 2020-05-29: vip功能修改联调; 2020-06-01: 背包短链接修改; 2020-06-02: 用户信息协议修改增加大鱼捕获记录; 2020-06-04: 话费兑换sdk开发; 2020-06-08: 话费池子修改; 2020-06-11: 贵族卡修改; 2020-06-13: 商城协议修改; 2020-06-15: 福利协议修改; 2020-06-16: 每日任务功能协议修改; 2020-06-18: led功能修改; 2020-06-20: vip补充至修改联调; 2020-06-23: 兑换码功能修改联调; 2020-06-28: 竞技场修改联调; 2020-07-01: 话费池子跑数验证; 2020-07-04: 数据后台需求相关; 2020-07-08: 签到修改联调; 2020-07-13: 抽奖功能修改联调; 2020-07-20: 数据后台（自有）修改开发; 2020-07-23: 数据后台（闲徕）上报需求整理; 2020-07-27: 数据后台（闲徕）上报需求整理核对; 2020-07-29: 新手引导; 2020-07-30: 运营活动